ПЛАН-ГРАФИК

проведения муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса

«Воспитатель года России» в 2024 -2025 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Дата начала | Дата окончания | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование педагогической общественности о проведении Конкурса и об условиях участия в конкурсном отборе, формирование конкурсной документации, проведение консультаций для участников конкурса | Управление образования администрации ПМО | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Информация на официальном сайте управления образования администрации ПМО Письма в МБДОУ Проведенные консультации |
| 2 | Прием и регистрация заявок | Управления образования администрации ПМО | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Регистрационный список участников конкурса |
| 3 | Представление материалов на заочный этап конкурса | Управления образования администрации ПМО | 14.10.2024 | 31.10.2024 |  |
| 4 | Проведение экспертизы материалов, представленных на заочный этап конкурса. | Жюри Конкурса | 01.11.2024 | 06.11.2024 | Индивидуальные оценочные ведомости |
| 5 | Подведение итогов заочного этапа Конкурса, утверждение списка участников первого очного тура | Счетная комиссия | 07.11.2024 | 08.11.2024 | Протокол счетной комиссии |
| 6 | Объявление списка участников первого очного тура | Оргкомитет |  | 08.11.2024 |  |
| 7 | Проведение очного этапа Конкурса | Управления образования администрации ПМО Жюри Конкурса | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Индивидуальные оценочные ведомости |
| 8 | Подведение итогов очного этапа Конкурса. Объявление списка победителей и призеров Конкурса | Жюри Конкурса | 09.12.2024 | 12.12.202 | Протокол счетной комиссии Информация на официальных сайтах |